## Tabelle1
UC | Documentation | Coding | Testing | Warm-Up time | Total | FP
Add Event | 2.5 |  |  |  | 2.5
Create Squad | 2.5 | 6 | 1 | 2 | 11.5
Add/remove members |  |  |  |  | 0
Pass on leadership |  |  |  |  | 0
Reschedule Events |  |  |  |  | 0
View Schedule |  |  |  |  | 0

## Risk Analysis
Identified | Probability of occurrence | Damage | Mitigation strategy | Person in charge | Risk factor
Software Inkompatibilität | 50% | 5 | Abhängigkeiten reduzieren / Neue Releases planen | Tool Specialist | 2.5
Kommunikationsprobleme | 50% | 5 | Fragen klären / Miteinander reden | Jeder | 2.5
Fehlinterpretationen der Aufgabenstellung | 30% | 7 | Use Cases genau formulieren | Business Process Analyst | 2.1
Fehler bei Zeitplanung | 30% | 5 | Regelmäßig Fortschritt/Zeit checken | Business Process Analyst | 1.5
Bugs | 20% | 4 | 4-Augen Prinzip / CI | Testmanager | 0.8
Fehleinschätzung der Risiken | 25% | 3 | Regelmäßige Reviews | Business Process Analyst | 0.75
Wissenslücken | 10% | 7 | Regelmäßig Wissen aufbauen/erneuern | Jeder | 0.7
Falsche Selbsteinschätzung | 20% | 2 | - | Jeder | 0.4
Krankheit | 10% | 1 | Rechtzeitig Bescheid geben | Jeder | 0.1
Vorsätzliche Handlungen | 5% | 2 | Zugangsschutz einrichten | Jeder | 0.1
Datenverlust | 1% | 9 | Backups / Redundanz | Jeder | 0.09
Hardware Defekte | 5% | 1 | Backups / Redundanz | Jeder | 0.05